## ITTO（原版）
4．项目整合管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4.1制定项目章程 | 1】商业文件（商业论证、效益管理计划） 2】协议 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（头脑风暴、焦点小组、访谈） 3】人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理） 4】会议 | 1】项目章程 2】假设日志
4.2制定项目管理计划 | 1】项目章程 2】其他过程的输出 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈） 3】人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理） 4】会议 | 1】项目管理计划
4.3指导与管理项目工作 | 1】项目管理计划 2】其他过程的输出 3】批准的变更请求 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】项目管理信息系统 3】会议 | 1】可交付成果 2】工作绩效数据 3】问题日志 4】变更请求 5】项目管理计划更新 6】项目文件更新（活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、相关方登记册） 7】组织过程资产更新
4.4管理项目知识 | 1】项目管理计划 2】项目文件（经验教训登记册、项目团队派工单、 资源分解结构、供方选择标准、相关方登记册） 3】可交付成果 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】知识管理 3】信息管理 4】人际关系与团队技能（积极倾听、引导、领导力、人际交往、政治意识） | 1】经验教训登记册 2】项目管理计划更新 3】组织过程资产更新
4.5监控项目工作 | 1】项目管理计划 2】项目文件 3】工作绩效信息 4】协议 5】事业环境因素 6】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析（备选方案分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、趋势分析、偏差分析） 3】决策 4】会议 | 1】工作绩效报告 2】变更请求 3】项目管理计划更新 4】项目文件更新（成本预测、问题日志、经验教训登 记册、风险登记册、进度预测）
4.6实施整体变更控制 | 1】项目管理计划（变更管理计划、配置管理计划、 范围基准、进度基准、成本基准） 2】项目文件（估算依据、需求跟踪矩阵、风险报告） 3】工作绩效报告 4】变更请求 5】事业环境因素 6】组织过程资产 | 1】专家判断 2】变更控制工具 3】数据分析（备选方案分析、成本效益分析） 4】决策（投票、独裁、多标准决策分析） 5】会议 | 1】批准的变更请求 2】项目管理计划更新 3】项目文件更新（变更日志）
4.7结束项目或阶段 | 1】项目章程 2】项目管理计划 3】项目文件 4】验收的可交付成果 5】商业文件 6】协议 7】采购文档 8】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析（文件、回归、趋势、偏差分析） 3】会议 | 1】项目文件更新（经验教训登记册） 2】最终产品、服务或成果移交 3】最终报告 4】组织过程资产更新
5．项目范围管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
5.1规划范围管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划（质量管理计划、项目生命周期描述、开发方法） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析（备选方案分析） 3】会议 | 1】范围管理计划 2】需求管理计划
5.2收集需求 | 1】项目章程 2】项目管理计划（范围、需求管理计划、相关方参与计划） 3】项目文件（假设日志、经验教训登记册、相关方登记册） 4】商业文件（商业论证） 5】协议 6】事业环境因素 7】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查、标杆对照） 3】数据分析（文件分析） 4】决策（投票、多标准决策分析） 5】数据表现（亲和图、思维导图） 6】人际关系与团队技能（名义小组技术、观察/交谈、引导） 7】系统交互图 8】原型法 | 1】需求文件 2】需求跟踪矩阵
5.3定义范围 | 1】项目章程 2】项目管理计划（范围管理计划） 3】项目文件（假设日志、需求文件、风险登记册） 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析（备选方案分析） 3】决策（多标准决策分析） 4】人际关系与团队技能（引导） 5】产品分析 | 1】项目范围说明书 2】项目文件更新（假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、相关方登记册）
5.4创建WBS | 1】项目管理计划（范围管理计划） 2】项目文件（项目范围说明书、需求文件） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】分解 | 1】范围基准 2】项目文件更新（假设日志、需求文件）
5.5确认范围 | 1】项目管理计划（范围、需求管理计划、范围基准） 2】项目文件（经验教训登记册、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵） 3】核实的可交付成果 4】工作绩效数据 | 1】检查 2】决策（投票） | 1】验收的可交付成果 2】工作绩效信息 3】变更请求 4】项目文件更新（经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵）
5.6控制范围 | 1】项目管理计划（范围、需求、变更、配置管理计划、范围基准、绩效测量基准） 2】项目文件（经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵） 3】工作绩效数据 4】组织过程资产 | 1】数据分析（偏差分析、趋势分析） | 1】工作绩效信息 2】变更请求 3】项目管理计划更新（范围管理计划、范围基准、进度基准、成本基准、绩效测量基准） 4】项目文件更新（经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵）
6．项目进度管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.1规划进度管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划（范围管理计划、开发方法） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】卖家判断 2】数据分析 3】会议 | 1】进度管理计划
6.2定义活动 | 1】项目管理计划（进度管理计划、范围基准） 2】事业环境因素 3】组织过程资产 | 1】专家判断 2】分解 3】滚动式规划 4】会议 | 1】活动清单 2】活动属性 3】里程碑清单 4】变更请求 5】项目管理计划更新（进度基准、成本基准）
6.3排列活动顺序 | 1】项目管理计划（进度管理计划、范围基准） 2】项目文件（活动属性、活动清单、假设日志、里程碑清单） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】紧前关系绘图法 2】确定和整合依赖关系 3】提前量和滞后量 4】项目管理信息系统 | 1】项目进度网络图 2】项目文件更新（活动属性、活动清单、假设日志、里程碑清单）
6.4估算活动持续时间 | 1】项目管理计划（进度管理计划、范围基准） 2】项目文件（活动属性、活动清单、假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目团队派工单、资源分解结构、资源日历、资源需求、风险登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】类比估算 3】参数估算 4】三点估算 5】自下而上估算 6】数据分析（备选方案分析、储备分析） 7】决策 8】会议 | 1】持续时间估算 2】估算依据 3】项目文件更新（活动属性、假设日志、经验教训登记册）
6.5制定进度计划 | 1】项目管理计划（进度管理计划、范围基准） 2】项目文件（活动属性、活动清单、假设日志、估算依据、持续时间估算、经验教训登记册、里程碑清单、项目进度网络图、项目团队派工单、资源日历、资源需求、风险登记册） 3】协议 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】进度网络分析 2】关键路径法 3】资源优化 4】数据分析（假设情景分析、模拟） 5】提前量和滞后量 6】进度压缩 7】项目管理信息系统 8】敏捷发布规划 | 1】进度基准 2】项目进度计划 3】进度数据 4】项目日历 5】变更请求 6】项目管理计划更新（进度管理计划、成本基准） 7】项目文件更新（活动属性、假设日志、持续时间估算、经验教训登记册、资源需求、风险登记册）
6.6控制进度 | 1】项目管理计划（进度管理计划、进度基准、范围基准、绩效测量 基准） 2】项目文件（经验教训登记册、项目日历、项目进度计划、资源日历、进度数据） 3】工作绩效数据 4】组织过程资产 | 1】数据分析（挣值分析、迭代燃尽图、绩效审查、趋势分析、偏差分析、假设情景分析） 2】关键路径法 3】项目管理信息系统 4】资源优化 5】提前量和滞后量 6】进度压缩 | 1】工作绩效信息 2】进度预测 3】变更请求 4】项目管理计划更新（进度管理计划、进度基准、成本基准、绩效测量基准） 5】项目文件更新（假设日志、估算依据、经验教训登记册、项目进度计划、资源日历、风险登记册、进度数据）
7．项目成本管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
7.1规划成本管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划（进度管理计划、风险管理计划） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析 3】会议 | 1】成本管理计划
7.2估算成本 | 1】项目管理计划（成本、质量管理计划、范围基准） 2】项目文件（经验教训登记册、项目进度计划、资源需求、风险登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】类比估算 3】参数估算 4】三点估算 5】自下而上估算 6】数据分析（备选方案分析、储备分析、质量成本） 7】决策（投票） 8】项目管理信息系统 | 1】成本估算 2】估算依据 3】项目文件更新（假设日志、经验教训登记册、风险登记册）
7.3制定预算 | 1】项目管理计划（成本、资源管理计划、范围基准） 2】项目文件（估算依据、成本估算、项目进度计划、风险登记册） 3】商业文件（商业论证、效益管理计划） 4】协议 5】事业环境因素 6】组织过程资产 | 1】专家判断 2】成本汇总 3】数据分析（储备分析） 4】历史信息审核 5】资源限制平衡 6】融资 | 1】成本基准 2】项目资金需求 3】项目文件更新（成本估算、项目进度计划、风险登记册）
7.4控制成本 | 1】项目管理计划（成本管理计划、成本基准、绩效测量基准） 2】项目文件（经验教训登记册） 3】项目资金需求 4】工作绩效数据 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析（挣值、偏差、趋势、储备分析） 3】完工尚需绩效指数 4】项目管理信息系统 | 1】工作绩效信息 2】成本预测 3】变更请求 4】项目管理计划更新（成本管理计划、成本基准、绩效测量基准） 5】项目文件更新（假设日志、估算依据、成本估算、经验教训登记册、风险登记册）
8．项目质量管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
8.1规划质量管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划（需求管理计划、风险管理计划、相关方参与计划、范围基准） 3】项目文件（假设日志、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（标杆对照、头脑风暴、访谈） 3】数据分析（成本效益分析、质量成本） 4】决策（多标准决策分析） 5】数据表现（流程图、逻辑数据模型、矩阵图、思维导图） 6】测试与检查的规划 7】会议 | 1】质量管理计划 2】质量测量指标 3】项目管理计划更新（风险管理计划、范围基准） 4】项目文件更新（经验教训登记册、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册）
8.2管理质量 | 1】项目管理计划（质量管理计划） 2】项目文件（经验教训登记册、质量控制测量结果、质量测量指标、风险报告） 3】组织过程资产 | 1】数据收集 2】数据分析（备选方案分析、文件分析、过程分析、根本原因分析） 3】决策（多标准决策分析） 4】数据表现（亲和图、因果图、流程图、直方图、矩阵图、散点图） 5】审计 6】面向X的设计 7】问题解决 8】质量改进方法 | 1】质量报告 2】测试与评估文件 3】变更请求 4】项目管理计划更新（质量管理计划更新、范围、进度、成本基准） 5】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、风险登记册）
8.3控制质量 | 1】项目管理计划（质量管理计划） 2】项目文件（经验教训登记册、质量测量指标、测试与评估文件） 3】批准的变更请求 4】可交付成果 5】工作绩效数据 6】事业环境因素 7】组织过程资产 | 1】工具与技术（核对单、核查表、统计抽样、问卷调查） 2】数据分析（绩效审查、根本原因分析） 3】检查 4】测试/产品评估 5】数据表现（因果图、控制图、直方图、散点图） 6】会议 | 1】质量控制测量结果 2】核实的可交付成果 3】工作绩效信息 4】变更请求 5】项目管理计划更新（质量管理计划） 6】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、测试与评估文件）
9．项目资源管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9.1规划资源管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划（质量管理计划、范围基准） 3】项目文件（项目进度计划、需求文件、风险登记册、相关方登记册） 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据表现（层级型、责任分配矩阵、文本型） 3】组织理论 4】会议 | 1】资源管理计划 2】团队章程 3】项目文件更新（假设日志、风险登记册）
9.2估算活动资源 | 1】项目管理计划（资源管理计划、范围基准） 2】项目文件（活动属性、活动清单、假设日志、成本估算、资源日历、风险登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】自下而上估算 3】类比估算 4】参数估算 5】数据分析（备选方案分析） 6】项目管理信息系统 7】会议 | 1】资源需求 2】估算依据 3】资源分解结构 4】项目文件更新（活动属性、假设日志、经验教训登记册）
9.3获取资源 | 1】项目管理计划（资源管理计划、采购管理计划、成本基准） 2】项目文件（项目进度计划、资源日历、资源需求、相关方登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】决策（多标准决策分析） 2】人际关系与团队技能（谈判） 3】预分派 4】虚拟团队 | 1】物质资源分配单 2】项目团队派工单 3】资源日历 4】变更请求 5】项目管理计划更新（资源管理计划、成本基准） 6】项目文件更新（经验教训登记册、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、风险登记册、相关方登记册） 7】事业环境因素更新 8】组织过程资产更新
9.4建设团队 | 1】项目管理计划（资源管理计划） 2】项目文件（经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、团队章程） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】集中办公 2】虚拟团队 3】沟通技术 4】人际关系与团队技能（冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设） 5】认可与奖励 6】培训 7】个人和团队评估 8】会议 | 1】团队绩效评估 2】变更请求 3】项目管理计划更新（资源管理计划更新） 4】项目文件更新（经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、团队章程） 5】事业环境因素更新 6】组织过程资产更新
9.5管理团队 | 1】项目管理计划（资源管理计划） 2】项目文件（问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单、团队单程） 3】工作绩效报告 4】团队绩效评价 5】事业环境因素 6】组织过程资产 | 1】人际关系与团队技能（冲突管理、制定决策、情商、影响力、领导力） 2】项目管理信息系统 | 1】变更请求 2】项目管理计划更新（资源管理计划、进度基准、成本基准） 3】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单） 4】事业环境因素更新
9.6控制资源 | 1】项目管理计划（资源管理计划） 2】项目文件（问题日志、经验教训登记册、物质资源分配单、项目进度计划、资源分解结构、资源需求、风险登记册） 3】工作绩效数据 4】协议 5】组织过程资产 | 1】数据分析（备选方案分析、成本效益分析、绩效审查、趋势分析） 2】问题解决 3】人际关系与团队技能（谈判、影响力） 4】项目管理信息系统 | 1】工作绩效信息 2】变更请求 3】项目管理计划更新（资源管理计划、进度基准、成本基准） 4】项目文件更新（假设日志、问题日志、经验教训登记册、物质资源分配单、资源分解结构、风险登记册）
10．项目沟通管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
10.1规划沟通管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划（资源管理计划、相关方参与计划） 3】项目文件（资源管理计划、相关） 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】沟通需求分析 3】沟通技术 4】沟通模型 5】沟通方法 6】人际关系与团队技能（沟通风格评估、政治意识、文化意识） 7】数据表现（相关方参与度评估矩阵） 8】会议 | 1】沟通管理计划 2】项目管理计划更新（相关方参与计划） 3】项目文件更新（项目进度计划、相关方登记册）
10.2管理沟通 | 1】项目管理计划（资源管理计划、沟通管理计划、相关方参与计划） 2】项目文件（变更日志、问题日志、经验教训登记册、质量报告、风险报告、相关方登记册） 3】工作绩效报告 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】沟通技术 2】沟通方法 3】沟通技能（沟通胜任力、反馈、非言语、演示） 4】项目管理信息系统 5】项目报告 6】人际关系与团队技能（积极倾听、冲突管理、文化意识、会议管理、人际交往、政治意识） 7】会议 | 1】项目沟通记录 2】项目管理计划更新（沟通管理计划、相关方参与计划） 3】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、项目进度计划、风险登记册、相关方登记册） 4】组织过程资产更新
10.3监督沟通 | 1】项目管理计划（资源、沟通管理计划、相关方参与计划） 2】项目文件（问题日志、经验教训登记册、项目沟通记录） 3】工作绩效数据 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】项目管理信息系统 3】数据分析（相关方参与评估矩阵） 4】人际关系与团队技能（观察/交流） 5】会议 | 1】工作绩效信息 2】变更请求 3】项目管理计划更新（沟通管理计划、相关方参与计划） 4】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、相关方登记册）
11．项目风险管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.1规划风险管理 | 1】项目章程 2】项目管理计划 3】项目文件（相关方登记册） 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据分析（相关方分析） 3】会议 | 1】风险管理计划
11.2识别风险 | 1】项目管理计划（需求、进度、成本、质量、资源、风险管理计划、范围、进度、成本基准） 2】项目文件（假设日志、成本估算、持续时间估算、问题日志、经验教训登记册、需求文件、资源需求、相关方登记册） 3】协议 4】事业环境因素 5】组织过程资产 6】采购文档 | 1】专家判断 2】数据收集（头脑风暴、核对单、访谈） 3】数据分析（根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析、文件分析） 4】人际关系与团队技能（引导） 5】提示清单 6】会议 | 1】风险登记册 2】风险报告 3】项目文件更新（假设日志、问题日志、经验教训登记册）
11.3实施定性风险分析 | 1】项目管理计划（风险管理计划） 2】项目文件（假设日志、风险登记册、相关方登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（访谈） 3】数据分析（风险数据质量评估、风险概率和影响评估、其他风险参数评估） 4】人际关系与团队技能（引导） 5】风险分类 6】数据表现（概率和影响矩阵、层级型） 7】会议 | 1】项目文件更新（假设日志、问题日志、风险登记册、风险报告）
11.4实施定量风险分析 | 1】项目管理计划（风险管理计划、范围、进度、成本基准） 2】项目文件（假设日志、估算依据、成本估算、成本预测、持续时间估算、里程碑清单、资源需求、风险登记册、风险报告、进度预测） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（访谈） 3】人际关系与团队技能（引导） 4】不确定性表现方式 5】数据分析（模拟、敏感性分析、决策树分析、影响图） | 1】项目文件更新（风险报告）
11.5规划风险应对 | 1】项目管理计划（资源、风险管理计划、成本基准） 2】项目文件（经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、资源日历、风险登记册、风险报告、相关方登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（访谈） 3】人际关系与团队技能（引导） 4】威胁应对策略 5】机会应对策略 6】应急应对策略 7】整体项目风险应对策略 8】数据分析（备选方案分析、成本效益分析） 9】决策（多标准决策分析） | 1】变更请求 2】项目管理计划更新（进度、成本、质量、资源、采购管理计划、范围、进度、成本基准） 3】项目文件更新（假设日志、成本预测、经验教训登记册、项目进度计划、项目团队派工单、风险登记册、风险报告）
11.6实施风险应对 | 1】项目管理计划（风险管理计划） 2】项目文件（经验教训登记册、风险登记册、风险报告） 3】组织过程资产 | 1】专家判断 2】人际关系与团队技能（影响力） 3】项目管理信息系统 | 1】变更请求 2】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、项目团队派工单、风险登记册、风险报告）
11.7监督风险 | 1】项目管理计划 2】项目文件（问题日志、经验教训登记册、风险登记册、风险报告） 3】工作绩效数据 4】工作绩效报告 | 1】数据分析（技术绩效分析、储备分析） 2】审计 3】会议 | 1】工作绩效信息 2】变更请求 3】项目管理计划更新 4】项目文件更新（假设日志、问题日志、经验教训登记册、风险登记册、风险报告） 5】组织过程资产更新
12．项目采购管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
12.1规划采购管理 | 1】项目章程 2】商业文件（商业论证、效益管理计划） 3】项目管理计划（范围、质量、资源管理计划、范围基准） 4】项目文件（里程碑清单、项目团队派工单、需求文件、资源需求、风险登记册、相关方登记册） 5】事业环境因素 6】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（市场调研） 3】数据分析（自制或外购分析） 4】供方选择分析 5】会议 | 1】采购管理计划 2】采购策略 3】招标文件 4】采购工作说明书 5】供方选择标准 6】自制或外购决策 7】独立成本估算 8】变更请求 9】项目文件更新（经验教训登记册、里程碑清单、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 10】组织过程资产更新
12.2实施采购 | 1】项目管理计划（范围、需求、沟通、风险、采购、配置管理计划、成本基准） 2】项目文件（经验教训登记册、项目进度计划、需求文件、风险登记册、相关方登记册） 3】采购文档 4】卖方建议书 5】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】专家判断 2】广告 3】投标人会议 4】数据分析（建议书评价） 5】人际关系与团队技能（谈判） | 1】投标人会议 2】协议 3】变更请求 4】项目管理计划更新（需求、质量、沟通、风险、采购管理计划、范围、进度、成本基准） 5】项目文件更新（经验教训登记册、需求文件、需求跟踪矩阵、资源日历、风险登记册、相关方登记册） 6】组织过程资产更新
12.3控制采购 | 1】项目管理计划（需求、风险、采购、变更管理计划、进度基准） 2】项目文件（假设日志、经验教训登记册、里程碑清单、质量报告、需求文件、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 3】协议 4】采购文档 5】批准的变更请求 6】工作绩效数据 7】事业环境因素 8】组织过程资产 | 1】专家判断 2】索赔管理 3】数据分析（绩效审查、挣值分析、趋势分析） 4】检查 5】审计 | 1】结束的采购 2】工作绩效信息 3】采购文档更新 4】变更请求 5】项目管理计划更新（风险管理计划、采购管理计划、进度、成本基准） 6】项目文件更新（经验教训登记册、资源需求、需求跟踪矩阵、风险登记册、相关方登记册） 7】组织过程资产更新
13．项目相关方管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13.1识别相关方 | 1】项目章程 2】商业文件（商业论证、效益管理计划） 3】项目管理计划（沟通管理计划、相关方参与计划） 4】项目文件（变更日志、问题日志、需求文件） 5】协议 6】事业环境因素 7】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（问卷调查、头脑风暴） 3】数据分析（相关方分析、文件分析） 4】数据表现（权力利益方格、相关方立方体、凸显模型、影响方向、优先级排序） 5】会议 | 1】相关方登记册 2】变更请求 3】项目管理计划更新（需求、沟通、风险管理计划、相关方参与计划） 4】项目文件更新（假设日志、问题日志、风险登记册）
13.2规划相关方参与 | 1】项目章程 2】项目管理计划（资源、沟通、风险管理计划） 3】项目文件（假设日志、变更日志、问题日志、项目进度计划、风险登记册、相关方登记册） 4】协议 5】事业环境因素 6】组织过程资产 | 1】专家判断 2】数据收集（标杆对照） 3】数据分析（假设条件和制约因素分析） 4】决策（优先级排序/分级） 5】数据表现（思维导图、相关方参与度评估矩阵） 6】会议 | 1】相关方参与计划
13.3管理相关方参与 | 1】项目管理计划（沟通、风险、变更管理计划、相关方参与计划） 2】项目文件（变更日志、问题日志、经验教训登记册、相关方登记册） 3】事业环境因素 4】组织过程资产 | 1】专家判断 2】沟通技能（反溃） 3】人际关系与团队技能（冲突管理、文化意识、谈判、观察/交谈、政治意识） 4】基本规则 5】会议 | 1】变更请求 2】项目管理计划更新（沟通管理计划、相关方参与计划） 3】项目文件更新（变更日志、问题日志、经验教训登记册、相关方登记册）
13.4监督相关方参与 | 1】项目管理计划（资源、沟通管理计划、相关方参与计划） 2】项目文件（问题日志、经验教训登记册、风险登记册、相关方登记册） 3】工作绩效数据 4】事业环境因素 5】组织过程资产 | 1】数据分析（备选方案分析、根本原因分析、相关方分析） 2】决策（多标准决策分析、投票） 3】数据表现（相关方参与度评估矩阵） 4】沟通技能（反馈、演示） 5】人际关系与团队技能（积极倾听、文化意识、领导力、人际交往、政治意识） 6】会议 | 1】工作绩效信息 2】变更请求 3】项目管理计划更新（资源、沟通管理计划、相关方参与计划） 4】项目文件更新（问题日志、经验教训登记册、风险登记册、相关方登记册）

## ITTO (默写版)
4．项目整合管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4.1制定项目章程
4.2制定项目管理计划
4.3指导与管理项目工作
4.4管理项目知识
4.5监控项目工作
4.6实施整体变更控制
4.7结束项目或阶段
5．项目范围管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
5.1规划范围管理
5.2收集需求
5.3定义范围
5.4创建WBS
5.5确认范围
5.6控制范围
6．项目进度管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
6.1规划进度管理
6.2定义活动
6.3排列活动顺序
6.4估算活动持续时间
6.5制定进度计划
6.6控制进度
7．项目成本管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
7.1规划成本管理
7.2估算成本
7.3制定预算
7.4控制成本
8．项目质量管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
8.1规划质量管理
8.2管理质量
8.3控制质量
9．项目资源管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9.1规划资源管理
9.2估算活动资源
9.3获取资源
9.4建设团队
9.5管理团队
9.6控制资源
10．项目沟通管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
10.1规划沟通管理
10.2管理沟通
10.3监督沟通
11．项目风险管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11.1规划风险管理
11.2识别风险
11.3实施定性风险分析
11.4实施定量风险分析
11.5规划风险应对
11.6实施风险应对
11.7监督风险
12．项目采购管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
12.1规划采购管理
12.2实施采购
12.3控制采购
13．项目相关方管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13.1识别相关方
13.2规划相关方参与
13.3管理相关方参与
13.4监督相关方参与

## 工具与技术
分组 | 工具与技术 | 说明 | 所在过程
数据收集工具与技术 | 标杆对照 | 标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。作为标杆的项目可以来自执行组织内部或外部，或者来自同一应用领域或其他应用领域。标杆对照也允许用不同应用领域或行业的项目做类比。 | 5.2 8.1 13.2
| 头脑风暴 | 本技术用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。头脑风暴由两个部分构成：创意产生和创意分析。 | 4.1、4.2 5.2 8.1 11.2 13.1
| 核查表 | 核查表，又称计数表，用于合理排列各种事项，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便， | 8.3
| 核对单 | 核对单是包括需要考虑的项目、行动或要点的清单。它常被用作提醒。基于从类似项目和其他信息来源积累的历史信息和知识来编制核对单。 | 4.2 8.2、8.3 11.2
| 焦点小组 | 焦点小组是召集预定的相关方和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。 | 4.1、4.2 5.2
| 访谈 | 访谈是通过与相关方直接交谈，来获取信息的正式或非正式的方法。访谈的典型做法是向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。访谈经常是一个访谈者和一个被访者之间的“一对一”谈话，但也可以包括多个访谈者和/或多个被访者。访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。访谈也可用于获取机密信息。 | 4.1、4.2 5.2 8.1 11.2、11.3、11.4、11.5
| 市场调查 | 市场调研包括考察行业情况和具体卖方的能力。 | 12.1
| 问卷和调查 | 问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。问卷调查方法非常适用于以下情况：受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。 | 5.2 13.1
| 抽样统计 | 统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查（如从 75 张工程图纸中随机抽取10 张）。样本用于测量控制和确认质量。抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定。 | 8.3
数据分析工具与技术 | 备选方案分析 | 备选方案分析是一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。很多活动有多个备选的实施方案，例如使用能力或技能水平不同的资源、不同规模或类型的机器、不同的工具（手工或自动），以及关于资源自制、租赁或购买的决策。备选方案分析有助于提供在定义的制约因素范围内执行项目活动的最佳方案。 | 4.5、4.6 5.1、5.4 6.1、6.4 7.1、7.2 8.2 9.2、9.6 11.5 13.4
| 其他风险参数评估 | 为了方便未来分析和行动，在对单个项目风险进行优先级排序时，项目团队可能考虑（除概率和影响以外的）其他风险特征。包括：紧迫性。邻近性。潜伏期。可管理性。可控性。可监测性。连通性。战略影响力。密切度。 | 11.3
| 假设条件和制约因素分析 | 每个项目及其项目管理计划的构思和开发都基于一系列的假设条件，并受一系列制约因素的限制。这些假设条件和制约因素往往都已纳入范围基准和项目估算。开展假设条件和制约因素分析，来探索假设条件和制约因素的有效性，确定其中哪些会引发项目风险。从假设条件的不准确、不稳定、不一致或不完整，可以识别出威胁，通过清除或放松会影响项目或过程执行的制约因素，可以创造出机会。 | 11.2
| 质量成本 | 与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本（图 8-5 提供了各组成本的例子）： 1、预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。 2、评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。 3、失败成本（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与相关方需求或期望不一致而导致的相关成本 | 7.2 8.1
| 成本效益分析 | 成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。 | 4.5、4.6 8.1 9.6 11.5
| 决策树分析 | 用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。 通过计算每条分支的预期货币价值，就可以选出最优的路径。 | 11.4
| 文件分析 | 文件分析包括审核和评估任何相关的文件信息。 | 4.7 5.2 8.2 11.2 13.1
| 挣值分析 | 挣值分析将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。EVM把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效测量基准。它针对每个工作包和控制账户 | 4.5 6.6 7.4 12.3
| 影响图 | 影响图是不确定条件下决策制定的图形辅助工具。它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响。如果因为存在单个项目风险或其他不确定性来源而使影响图中的某些要素不确定，就在影响图中以区间或概率分布的形式表示这些要素；然后，借助模拟技术（如蒙特卡洛分析）来分析哪些要素对重要结果具有最大的影响。影响图分析，可以得出类似于其他定量风险分析的结果，如 S 曲线图和龙卷风图。 | 11.4
| 迭代燃尽图 | 这类图用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。它基于迭代规划（见 6.4.2.8 节）中确定的工作，分析与理想燃尽图的偏差。可使用预测趋势线来预测迭代结束时可能出现的偏差，以及在迭代期间应该采取的合理行动。在燃尽图中，先用对角线表示理想的燃尽情况，再每天画出实际剩余工作，最后基于剩余工作计算出趋势线以预测完成情况。 | 6.6
| 自制或外购分析 | 自制或外购分析用于确定某项工作或可交付成果最好由项目团队自行完成，还是应该从外部采购。 在自制或外购分析中，可以使用回收期、投资回报率（ROI）、内部报酬率 (IRR)、现金流贴现、净现值（NPV）、收益成本（BCA）或其他分析技术，来确定某种货物或服务是应该在项目内部自制，还是从外部购买。 | 12.1
| 绩效审查 | 绩效审查是指根据进度基准，测量、对比和分析进度绩效，如实际开始和完成日期、已完成百分比，以及当前工作的剩余持续时间。 | 6.6 8.3 9.6 12.3
| 过程分析 | 过程分析可以识别过程改进机会，同时检查在过程期间遇到的问题、制约因素，以及非增值活动。 | 8.2
| 建议书评估 | 对建议书进行评估，确定它们是否对包含在招标文件包中的招标文件、采购工作说明书、供方选择标准和其他文件，都做出了完整且充分的响应。 | 12.2
| 回归分析 | 该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。 | 4.7
| 储备分析 | 为应对成本的不确定性，成本估算中可以包括应急储备（有时称为“应急费用”）。应急储备是包含在成本基准内的一部分预算，用来应对已识别的风险； 管理储备不在成本基准之中，但在预算之中。应对未知-未知风险 | 6.4 7.2、7.3、7.4 11.6
| 风险数据质量评估 | 风险数据是开展定性风险分析的基础。风险数据质量评估旨在评价关于单个项目风险的数据的准确性和可靠性。使用低质量的风险数据，可能导致定性风险分析对项目来说基本没用。如果数据质量不可接受，就可能需要收集更好的数据。可以开展问卷调查，了解项目相关方对数据质量各方面的评价，包括数据的完整性、客观性、相关性和及时性，进而对风险数据的质量进行综合评估。可以计算这些方面的加权平均数，将其作为数据质量的总体分数。 | 11.3
| 风险概率和影响评估 | 风险概率评估考虑的是特定风险发生的可能性，而风险影响评估考虑的是风险对一项或多项项目目标的潜在影响，如进度、成本、质量或绩效。威胁将产生负面的影响，机会将产生正面的影响。要对每个已识别的单个项目风险进行概率和影响评估 低概率和影响的风险将被列入风险登记册中的观察清单，以供未来监控。 | 11.3
| 根本原因分析 | 根本原因分析是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。 一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。根本原因分析还可以作为一项技术，用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所有根本原因可以杜绝问题再次发生。 | 4.5 8.2、8.3 11.2 13.2、13.4
| 敏感性分析 | 敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。它在项目结果变异与定量风险分析模型中的要素变异之间建立联系。 敏感性分析的结果通常用龙卷风图来表示。 | 11.4
| 模拟 | 在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。对成本风险进行蒙特卡洛分析时，使用项目成本估算作为模拟的输入；对进度风险进行蒙特卡洛分析时，使用进度网络图和持续时间估算作为模拟的输入。开展综合定量成本-进度风险分析时，同时使用这两种输入。其输出就是定量风险分析模型。 | 6.5 11.4
| 相关方分析 | 相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。 | 11.1 13.1、13.4
| SWOT分析 | 这是对项目的优势、劣势、机会和威胁 (SWOT) 进行逐个检查。在识别风险时，它会将内部产生的风险包含在内，从而拓宽识别风险的范围。首先，关注项目、组织或一般业务领域，识别出组织的优势和劣势；然后，找出组织优势可能为项目带来的机会，组织劣势可能造成的威胁。还可以分析组织优势能在多大程度上克服威胁，组织劣势是否会妨碍机会的产生。 | 11.2 13.2
| 技术绩效分析 | 开展技术绩效分析，把项目执行期间所取得的技术成果与取得相关技术成果的计划进行比较。它要求定义关于技术绩效的客观的、量化的测量指标，以便据此比较实际结果与计划要求。技术绩效测量指标可能包括：重量、处理时间、缺陷数量、储存容量等。实际结果偏离计划的程度可以代表威胁或机会的潜在影响。 | 11.7
| 趋势分析 | 趋势分析根据以往结果预测未来绩效，它可以预测项目的进度延误，提前让项目经理意识到，按照既定趋势发展，后期进度可能出现的问题。应该在足够早的项目时间进行趋势分析，使项目团队有时间分析和纠正任何异常。可以根据趋势分析的结果，提出必要的预防措施建议。 | 4.5、4.7 5.6 6.6 7.4 9.6 12.3
| 偏差分析 | 。偏差分析审查目标绩效与实际绩效之间的差异（或偏差），可涉及持续时间估算、成本估算、资源使用、资源费率、技术绩效和其他测量指标。可以在每个知识领域，针对特定变量，开展偏差分析。在监控项目工作过程中，通过偏差分析对成本、时间、技术和资源偏差进行综合分析，以了解项目的总体偏差情况。这样就便于采取合适的预防或纠正措施。 | 4.5、4.7 5.6 6.6 7.4
| 假设情景分析 | 假设情景分析是对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响（积极或消极的）。假设情景分析就是对“如果情景 X 出现，情况会怎样？” | 6.5、6.6
| 亲和图 | 用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。 | 5.2 8.2
| 因果图 | 因果图，又称“鱼骨图”、“why-why分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分 解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因 | 8.2、8.3
| 控制图 | 控制图用于确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。规格上限和下限是根据要求制定的，反映了可允许的最大值和最小值。上下控制界限不同于规格界限。控制界限根据标准的统计原则，通过标准的统计计算确定，代表一个稳定过程的自然波动范围。项目经理和相关方可基于计算出的控制界限，识别须采取纠正措施的检查点，以预防不在控制界限内的绩效。控制图可用于监测各种类型的输出变量。虽然控制图最常用来跟踪批量生产中的重复性活动，但也可用来监测成本与进度偏差、产量、范围变更频率或其他管理工作成果，以便帮助确定项目管理过程是否受控。 | 8.3
| 流程图 | 流程图，也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。它通过映射水平价值链的过程细节来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序 | 8.1、8.2
| 层级图 | 可以采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。 1、工作分解结构 (WBS)。WBS 用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，有助于明确高层级的职责。 2、组织分解结构 (OBS)。WBS 显示项目可交付成果的分解，而 OBS 则按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。运营部门（如信息技术部或采购部）只需要找到其所在的 OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责。 3、资源分解结构。资源分解结构是按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，用于规划、管理和控制项目工作。每向下一个层次都代表对资源的更详细描述，直到信息细到可以与工作分解结构（WBS）相结合，用来规划和监控项目工作。 | 9.1
| 直方图 | 直方图是一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。 | 8.2、8.3
| 逻辑数据模型 | 逻辑数据模型把组织数据可视化，以商业语言加以描述，不依赖任何特定技术。逻辑数据模型可用于识别会出现数据完整性或其他质量问题的地方。 | 8.1
| 矩阵图 | 矩阵图在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。根据可用来比较因素的数量，项目经理可使用不同形状的矩阵图，如 L 型、T 型、Y 型、X 型、C 型和屋顶型矩阵。 | 8.1、8.2
| 矩阵基础图 | 责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。 矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵(RAM)，它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系 RAM的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵，。如果团队是由内部和外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。 | 9.1
| 思维导图 | 把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图，用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。 | 5.2 8.1 13.2
| 概率与影响矩阵 | 概率和影响矩阵是把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格。 | 11.3
| 散点图 | 散点图是一种展示两个变量之间的关系的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。 | 8.2、8.3
| 相关方参与评估矩阵 | 相关方参与度评估矩阵用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较。对相关方参与水平进行分类的方式之一 1、不了解型。 2、抵制型 3、中立型。 4、支持型。 5、领导型 | 10.1、10.3 13.2、13.4
| 相关方映射分析/表现 | 相关方映射分析和表现是一种利用不同方法对相关方进行分类的方法。对相关方进行分类有助于团队与已识别的项目相关方建立关系。常见的分类方法包括： 1、权力利益方格、权力影响方格，或作用影响方格。 2、相关方立方体 3、凸显模型 4、影响方向 5、优先级排序 | 13.1
| 面向文本的格式 | 如果需要详细描述团队成员的职责，就可以采用文本型。文本型文件通常以概述的形式，提供诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。 | 9.1
决策工具 | 多标准决策分析 | 多标准决策分析工具（如优先矩阵）可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序。先对标准排序和加权，再应用于所有备选方案，计算出各个备选方案的数学得分，然后根据得分对备选方案排序。 | 4.6 5.2、5.3 8.1、8.2 9.3 11.5 13.4
| 投票 | 投票是一种为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的集体决策技术和过程。本技术用于生成、归类和排序产品需求。投票技术示例括： 1、一致同意。每个人都同意某个行动方案。 2、大多数同意。获得群体中超过 50% 人员的支持，就能做出决策。把参与决策的小组人数定为奇数，可防止因平局而无法达成决策。 3、相对多数同意。根据群体中相对多数人的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。通常在候选项超过两个时使用。 | 4.5、4.6 5.2、5.5 6.4 7.2 13.4
沟通技巧 | 反馈 | 反馈是关于沟通、可交付成果或情况的反应信息。反馈支持项目经理和团队及所有其他项目相关方之间的互动沟通。例如，指导、辅导和磋商。 | 10.2 13.4
| 演示 | 演示是信息和/或文档的正式交付。向项目相关方明确有效地演示项目信息 | 10.2 13.4
人际关系与团队技能工具与技术 | 积极倾听 | 积极倾听技术包括告知已收到、澄清与确认信息、理解，以及消除妨碍理解的障碍 | 4.4 10.2 13.4
| 沟通风格评估 | 规划沟通活动时，用于评估沟通风格并识别偏好的沟通方法、形式和内容的一种技术。常用于不支持项目的相关方。可以先开展相关方参与度评估（见 13.2.2.5 节），再开展沟通风格评估。 | 10.1
| 冲突管理 | 在项目环境中，冲突不可避免。冲突的来源包括资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异等。采用团队基本规则、团队规范及成熟的项目管理实践（如沟通规划和角色定义），可以减少冲突的数量。 1、撤退/回避。从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给 其他人员解决。 2、缓和/包容。强调一致而非差异；为维持和谐与关系而退让一步，考虑其他方的需要。 3、妥协/调解。为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案，但这 种方法有时会导致“双输”局面。 4、强迫/命令。以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢 — 输方案。通常是利用 权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢输”局面。 5、合作/解决问题。综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达 成共识和承诺，这种方法可以带来双赢局面。 | 4.1、4.2 9.4、9.5 10.2 13.3
| 文化意识 | 文化意识指理解个人、群体和组织之间的差异，并据此调整项目的沟通策略。具有文化意识并采取后续行动，能够最小化因项目相关方社区内的文化差异而导致的理解错误和沟通错误。文化意识和文化敏感性有助于项目经理依据相关方和团队成员的文化差异和文化需求对沟通进行规划。 | 10.1、10.3 13.3、13.4
| 制定决策 | 决策包括谈判能力以及影响组织与项目管理团队的能力，而不是决策工具集所描述的一系列工具 | 9.5
| 情商 | 情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。 | 9.5
| 引导 | 引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。引导者确保参与者有效参与，互相理解，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行。 | 4.1、4.2、4.4 5.2、5.3 11.2、11.3、11.4、11.5
| 影响力 | 在矩阵环境中，项目经理对团队成员通常没有或仅有很小的命令职权，所以他们适时影响相关方的能力，对保证项目成功非常关键。 | 9.4、9.5、9.6
| 领导力 | 成功的项目需要强有力的领导技能，领导力是领导团队、激励团队做好本质工作的能力。它包括各种不同的技巧、能力和行动。且领导力在项目生命周期中的所有阶段都很重要。有多种领导力理论，定义了适用于不同情形或团队的领导风格。领导力对沟通愿景及鼓舞项目团队高效工作十分重要。 | 4.4 9.5 13.4
| 会议管理 | 会议管理是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标。规划会议时应采取以下步骤： 1、准备并发布会议议程（其中包含会议目标）； 2、确保会议在规定的时间开始和结束； 3、确保适当参与者受邀并出席； 4、切题； 5、处理会议中的期望、问题和冲突； 6、记录所有行动以及所分配的行动责任人。 | 4.1、4.2 10.2
| 激励 | 激励为某人采取行动提供了理由。提高团队参与决策的能力并鼓励他们独立工作。 | 9.4
| 谈判 | 谈判是为达成协议而进行的讨论。采购谈判是指在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识。最终的文件措辞应该反映双方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。 谈判应由采购团队中拥有合同签署职权的成员主导。项目经理和项目管理团队的其他成员可以参加谈判并提供必要的协助。 | 9.3、9.4、9.6 12.2 13.3
| 人际交往 | 人际交往是通过与他人互动交流信息，建立联系。人际交往有利于项目经理及其团队通过非正式组织解决问题，影响相关方的行动，以及提高相关方对项目工作和成果的支持，从而改善绩效。 | 4.4 10.2 13.4
| 名义小组技术 | 名义小组技术是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。名义小组技术是一种结构化的头脑风暴形式，由四个步骤组成： 1、向集体提出一个问题或难题。每个人在沉思后写出自己的想法。 2、主持人在活动挂图上记录所有人的想法。 3、集体讨论各个想法，直到全体成员达成一个明确的共识。 4、个人私下投票决出各种想法的优先排序，通常采用 5 分制，1 分最低，5 分最高。为减少想法数量、集中关注想法，可进行数轮投票。每轮投票后，都将清点选票，得分最高者被选出。 | 5.2
| 观察/交谈 | 观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，就特别需要通过观察来了解他们的工作细节。观察，也称为“工作跟随”，通常由旁站观察者观察业务专家如何执行工作，但也可以由“参与观察者”来观察，通过实际执行一个流程或程序，来体验该流程或程序是如何实施的，以便挖掘隐藏的需求。 | 5.3 10.3 13.3
| 政治意识 | 政治意识有助于项目经理根据项目环境和组织的政治环境来规划沟通。政治意识是指对正式和非正式权力关系的认知，以及在这些关系中工作的意愿。理解组织战略、了解谁能行使权力和施加影响，以及培养与这些相关方沟通的能力，都属于政治意识的范畴。 | 10.1、10.2 13.3、13.4
| 团队建设 | 团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。团队建设活动旨在帮助各团队成员更加有效地协同工作。如果团队成员的工作地点相隔甚远，无法进行面对面接触，就特别需要有效的团队建设策略。 | 9.4
其他 | 广告 | 广告是就产品、服务或成果与用户或潜在用户进行的沟通。在大众出版物（如指定的报纸）或专门行业出版物上刊登广告，往往可以扩充现有的潜在卖方名单。大多数政府机构都要求公开发布采购广告，或在网上公布拟签署的政府合同的信息。 | 12.2
| 敏捷发布规划 | 敏捷发布规划基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是 3 到 6个月）。同时，敏捷发布规划还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。 | 6.5
| 类比估算 | 类比估算是一种使用相似活动或项目的历史数据，来估算当前活动或项目的持续时间或成本的技术。类比估算以过去类似项目的参数值（如持续时间、预算、规模、重量和复杂性等）为基础，来估算未来项目的同类参数或指标。 在项目详细信息不足时，就经常使用类比估算来估算项目持续时间。相对于其他估算技术，类比估算通常成本较低、耗时较少，但准确性也较低。类比估算可以针对整个项目或项目中的某个部分进行，或可以与其他估算方法联合使用。如果以往活动是本质上而不是表面上类似，并且从事估算的项目团队成员具备必要的专业知识，那么类比估算就最为可靠。 | 6.4 7.2 9.2
| 审计 | 审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过 程 | 8.2 11.7 12.3
| 投标人会议 | 投标人会议（又称承包商会议、供应商会议或投标前会议）是在卖方提交建议书之前，在买方和潜在卖方之间召开的会议，其目的是确保所有潜在投标人对采购要求都有清楚且一致的理解，并确保没有任何投标人会得到特别优待。 | 12.2
| 自下而上的估算 | 自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法，通过从下到上逐层汇总 WBS 组成部分的估算而得到项目估算。 活动之间可能存在或不存在会影响资源利用的依赖关系；如果存在，就应该对相应的资源使用方式加以说明，并记录在活动资源需求中。 | 6.4 7.2 9.2
| 变更控制工具 | 为了便于开展配置和变更管理，可以使用一些手动或自动化的工具。配置控制重点关注可交付成果及各个过程的技术规范，而变更控制则着眼于识别、记录、批准或否决对项目文件、可交付成 果或基准的变更。 工具的选择应基于项目相关方的需要，包括考虑组织和环境情况和（或）制约因素。 ■■■工具应支持以下配置管理活动： 1、识别配置项。识别与选择配置项，从而为定义与核实产品配置、标记产品和文件、管理变更和明确责任提供基础。 2、记录并报告配置项状态。关于各个配置项的信息记录和报告。 3、进行配置项核实与审计。通过配置核实与审计，确保项目的配置项组成的正确性，以及相应的变更都被登记、评估、批准、跟踪和正确实施，从而确保配置文件所规定的功能要求都已实现。 ■■■工具还应支持以下变更管理活动： 1、识别变更。识别并选择过程或项目文件的变更项。 2、记录变更。将变更记录为合适的变更请求。 3、做出变更决定。审查变更，批准、否决、推迟对项目文件、可交付成果或基准的变更或做出 其他决定。 4、跟踪变更。确认变更被登记、评估、批准、跟踪并向相关方传达最终结果。 也可以使用工具来管理变更请求和后续的决策，同时还要格外关注沟通，以帮助变更控制委员会的成员履行职责，以及向相关方传达决定。 | 4.6
| 索赔管理 | 如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为索赔。如果不能妥善解决，它们会成为争议并最终引发申诉。在整个合同生命周期中，通常会按照合同条款对索赔进行记录、处理、监督和管理。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则可能不得不按合同中规定的程序，用替代争议解决方法（ADR）去处理。谈判是解决所有索赔和争议的首选方法。 | 12.3
| 集中办公 | 集中办公是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个物理地点工作，以增强团队工作能力。集中办公既可以是临时的（如仅在项目特别重要的时期），也可以贯穿整个项目。实施集中办公策略，可借助团队会议室、张贴进度计划的场所，以及其他能增进沟通和集体感的设施。 | 9.4
| 沟通方法 | 项目相关方之间用于分享信息的沟通方法有几种。这些方法可以大致分为： 1、互动沟通。在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。 2、推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。 3、拉式沟通。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。 | 10.1、10.2
| 沟通模型 | 沟通模型可以是最基本的线性（发送方和接收方）沟通过程，也可以是增加了反馈元素（发送方、接收方和反馈）、更具互动性的沟通形式，甚至可以是融合了发送方或接收方的人性因素、试图考虑沟通复杂性的更加复杂的沟通模型。 | 10.1
| 沟通需求分析 | 分析沟通需求，确定项目相关方的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对相关方的价值。 | 10.1
| 沟通技术 | 用于在项目相关方之间传递信息的方法很多。信息交换和协作的常见方法包括对话、会议、书面文件、数据库、社交媒体和网站。 可能影响沟通技术选择的因素包括： 信息需求的紧迫性。技术的可用性与可靠性。易用性。项目环境。信息的敏感性和保密性。 | 9.4 10.1、10.2
| 系统交互图 | 系统交互图是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式（见图 5-6）。系统交互图显示了业务系统的输入、输入提供者、业务系统的输出和输出接收者。 | 5.2
| 应急应对策略 | 可以设计一些仅在特定事件发生时才采用的应对措施。对于某些风险，如果项目团队相信其发生会有充分的预警信号，那么就应该制定仅在某些预定条件出现时才执行的应对计划。应该定义并跟踪应急应对策略的触发条件，例如，未实现中间的里程碑，或获得卖方更高程度的重视。采用此技术制定的风险应对计划，通常称为应急计划或弹回计划，其中包括已识别的、用于启动计划的触发事件。 | 11.5
| 成本汇总 | 先把成本估算汇总到 WBS 中的工作包，再由工作包汇总至 WBS 的更高层次（如控制账户），最终得出整个项目的总成本。 | 7.3
| 关键路径法 | 关键路径法用于在进度模型中估算项目最短工期，确定逻辑网络路径的进度灵活性大小。这种进度网络分析技术在不考虑任何资源限制的情况下，沿进度网络路径使用顺推与逆推法，计算出所有活动的最早开始、最早结束、最晚开始和最晚法完成日期。 在任一网络路径上，进度活动可以从最早开始日期推迟或拖延的时间，而不至于延误项目完成日期或违反进度制约因素，就是总浮动时间或进度灵活性。 自由浮动时间就是指在不延误任何紧后活动最早开始日期或不违反进度制约因素的前提下，某 进度活动可以推迟的时间量。 | 6.5、6.6
| 分解 | 分解是一种把项目范围和项目可交付成果逐步划分为更小、更便于管理的组成部分的技术 | 5.4 6.3
| 确定和整合依赖关系 | 依赖关系可能是强制或选择的，内部或外部的。这四种依赖关系可以组合成强制性外部依赖关系、强制性内部依赖关系、选择性外部依赖关系或选择性内部依赖关系。 1、强制性依赖关系:是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系，强制性依赖关系往往与客观限制有关。 2、选择性依赖关系:有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。即便还有其他依赖关系可用，选择性依赖关系应基于具体应用领域的最佳实践或项目的某些特殊性质对活动顺序的要求来创建。 3、外部依赖关系:是项目活动与非项目活动之间的依赖关系，这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。 4、内部依赖关系:是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。 | 6.3
| 面向X的设计 | 面向 X 的设计 (DfX) 是产品设计期间可采用的一系列技术指南，旨在优化设计的特定方面，可以控制或提高产品最终特性。DfX 中的“X”可以是产品开发的不同方面，例如可靠性、调配、装配、制造、成本、服务、可用性、安全性和质量。使用 DfX 可以降低成本、改进质量、提高绩效和客户满意度。 | 8.2
| 专家判断 | 专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断，这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。 | 略
| 融资 | 融资是指为项目获取资金。长期的基础设施、工业和公共服务项目通常会寻求外部融资。如果项 目使用外部资金，出资实体可能会提出一些必须满足的要求。 | 7.3
| 资金限制平衡 | 应该根据对项目资金的任何限制，来平衡资金支出。如果发现资金限制与计划支出之间的差异，则可能需要调整工作的进度计划，以平衡资金支出水平。这可以通过在项目进度计划中添加强制日期来实现。 | 7.3
| 基本规则 | 根据团队章程中定义的基本规则，来明确项目团队成员和其他相关方应该采取什么行为去引导相关方参与。 | 13.3
| 历史信息审核 | 审核历史信息有助于进行参数估算或类比估算。历史信息可包括各种项目特征（参数），它们用于建立数学模型预测项目总成本 类比和参数模型的成本及准确性可能差别很大。在以下情况下，它们将最为可靠： 1、用来建立模型的历史信息准确； 2、模型中的参数易于量化； 3、模型可以调整，以便对大项目、小项目和各项目阶段都适用。 | 7.3
| 个人和团队评估 | 个人和团队评估工具能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。 | 9.4
| 信息管理 | 信息管理工具和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享，包括（但不限于）： 编撰显性知识的方法，例如，如何确定经验教训登记册的条目； 经验教训登记册； 图书馆服务； 信息收集，例如搜索网络和阅读已发表的文章； | 4.4
| 检查 | 检查是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准。检查的结果通常包括相关的测量数据，可在任何层面上进行。可以检查单个活动的成果，也可以检查项目的最终产品。检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等，而在某些应用领域，这些术语的含义比较狭窄和具体。检查也可用于确认缺陷补救。 | 5.5 8.3 12.3 13.3
| 知识管理 | 知识管理工具和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识，以及集成不同团队成员所拥有的知识。适用于项目的工具和技术取决于项目的性质，尤其是创新程度、项目复杂性，以及团队的多元化（包括学科背景多元化）程度。 | 4.4
| 提前量与滞后量 | 提前量是相对于紧前活动，紧后活动可以提前的时间量，+为滞后，-为提前 | 6.3、6.5、6.6
| 会议 | 项目会议可包括虚拟（网络）或面对面会议，且可用文档协同技术进行辅助，包括电子邮件信息和项目网站。在规划沟通管理过程中，需要与项目团队展开讨论，确定最合适的项目信息更新和传递方式，以及回应各相关方的信息请求的方式。 | 略
| 组织理论 | 组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。 | 9.1
| 参数估算 | 参数估算是一种基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间的估算技术。它是指利用历史数据之间的统计关系和其他变量（如建筑施工中的平方英尺），来估算诸如成本、预算和持续时间等活动参数。 参数估算的准确性取决于参数模型的成熟度和基础数据的可靠性。且参数进度估算可以针对整个项目或项目中的某个部分，并可以与其他估算方法联合使用。 | 6.4 7.2 9.2
| 预分派 | 预分派指事先确定项目的实物或团队资源，可在下列情况下发生：在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；项目取决于特定人员的专有技能；在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派。 | 9.3
| 紧前关系绘图法 | 紧前关系绘图法（PDM）是创建进度模型的一种技术，用节点表示活动，用一种或多种逻辑关系连接活动，以显示活动的实施顺序。 | 6.3
| 问题解决 | 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法。 | 8.2 9.6
| 产品分析 | 产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付的产品的用途、特征及其他方面。 包括：产品分解；需求分析；系统分析；系统工程；价值分析；价值工程。 | 5.3
| 项目管理信息系统 | PMIS 提供信息技术 (IT) 软件工具，例如进度计划软件工具、工作授权系统、配置管理系统、信息收集与发布系统，以及进入其他在线自动化系统（如公司知识库）的界面。自动收集和报告关键绩效指标（KPI）可以是本系统的一项功能。 | 略
| 提示清单 | 提示清单是关于可能引发单个项目风险以及可作为整体项目风险来源的风险类别的预设清单。在采用风险识别技术时，提示清单可作为框架用于协助项目团队形成想法。可以用风险分解结构底层的风险类别作为提示清单，来识别单个项目风险。某些常见的战略框架更适用于识别整体项目风险的来源，如 PESTLE（政治、经济、社会、技术、法律、环境）、TECOP（技术、环境、商业、运营、政治），或 VUCA（易变性、不确定性、复杂性、模糊性） | 11.2
| 原型法 | 原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。原型包括微缩产品、计算机生成的二维和三维模型、实体模型或模拟。 故事板是一种原型技术，通过一系列的图像或图示来展示顺序或导航路径 | 5.2
| 质量改进方法 | 质量改进的开展，可基于质量控制过程的发现和建议、质量审计的发现，或管理质量过程的问题解决。计划→实施→检查→行动和六西格玛是最常用于分析和评估改进机会的两种质量改进工具。 | 8.2
| 奖励与表彰 | 在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。最初的奖励计划是在规划资源管理过程中编制的，只有能满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励。在管理项目团队过程中，可以正式或非正式的方式做出奖励决定，但在决定认可与奖励时，应考虑文化差异。 | 9.4
| 不确定性表现方式 | 要开展定量风险分析，就需要建立能反映单个项目风险和其他不确定性来源的定量风险分析模型，并为之提供输入。 | 11.4
| 资源优化 | 资源优化用于调整活动的开始和完成日期，以调整计划使用的资源，使其等于或少于可用的资源。资源优化技术是根据资源供需情况，来调整进度模型的技术 1、资源平衡。为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日 期进行调整的一种技术。 2、资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由和总浮动时间内延迟，但资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。 | 6.5、6.6
| 风险分类 | 项目风险可依据风险来源（如采用风险分解结构 [RBS]，见图 11-4）、受影响的项目领域（如采用工作分解结构 [WBS]，见图 5-12、5-13 和 5-14），以及其他实用类别（如项目阶段、项目预算、角色和职责）来分类，确定哪些项目领域最容易被不确定性影响；风险还可以根据共同的根本原因进行分类。应该在风险管理计划中规定可用于项目的风险分类方法。 对风险进行分类，有助于把注意力和精力集中到风险敞口最大的领域，或针对一组相关的风险制定通用的风险应对措施，从而有利于更有效地开展风险应对。 | 11.3
| 滚动式规划 | 滚动式规划是一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包以及采用敏捷或瀑布式方法的发布规划。 | 6.2
| 进度压缩 | 进度压缩技术是指在不缩减项目范围的前提下，缩短或加快进度工期，以满足进度制约因素、强制日期或其他进度目标。 1、赶工。通过增加资源，以最小的成本代价来压缩进度工期的一种技术。赶工的例子包括：批准加班、增加额外资源或支付加急费用，来加快关键路径上的活动。赶工只适用于那些通过增加资源就能缩短持续时间的，且位于关键路径上的活动。但赶工并非总是切实可行的，因它可能导致风险和/或成本的增加。 2、快速跟进。一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。例如，在大楼的建筑图纸尚未全部完成前就开始建地基。快速跟进可能造成返工和风险增加，所以它只适用于能够通过并行活动来缩短关键路径上的项目工期的情况。以防进度加快而使用提前量通常增加相关活动之间的协调工作，并增加质量风险。快速跟进还有可能增加项目成本。 | 6.5、6.6
| 进度网络分析 | 进度网络分析是创建项目进度模型的一种综合技术，它采用了其他几种技术，例如关键路径法（见6.5.2.2 节）、资源优化技术（见 6.5.2.3 节）和建模技术（见 6.5.2.4 节）。其他分析包括（但不限于）： 1、当多个路径在同一时间点汇聚或分叉时，评估汇总进度储备的必要性，以减少出现进度落后的可能性。 2、审查网络，看看关键路径是否存在高风险活动或具有较多提前量的活动，是否需要使用进度储备或执行风险应对计划来降低关键路径的风险。 进度网络分析是一个反复进行的过程，一直持续到创建出可行的进度模型。 | 6.5
| 供方选择分析 | 在确定选择方法前，有必要审查项目竞争性需求的优先级。由于竞争性选择方法可能要求卖方在事前投入大量时间和资源，因此，应该在采购文件中写明评估方法，让投标人了解将会被如何评估。 | 12.1
| 机会应对策略 | 针对机会，可以考虑下列五种备选策略： 1、上报。如果项目团队或项目发起人认为某机会不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，就应该取用上报策略。被上报的机会将在项目集层面、项目组合层面或组织的其他相关部门加以管理，而不在项目层面。项目经理确定应就机会通知哪些人员，并向该人员或组织部门传达关于该机会的详细信息。对于被上报的机会，组织中的相关人员必须愿意承担应对责任，这一点非常重要。机会通常要上报给其目标会受该机会影响的那个层级。机会一旦上报，就不再由项目团队做进一步监督，虽然仍可出现在风险登记册中供参考。 2、开拓。如果组织想确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略。此策略将特定机会的出现概率提高到 100%，确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。开拓措施可能包括：把组织中最有能力的资源分配给项目来缩短完工时间，或采用全新技术或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。 3、分享。分享涉及到将应对机会的责任转移给第三方，使其享有机会所带来的部分收益。必须仔细为已分享的机会安排新的风险责任人，让那些最有能力为项目抓住机会的人担任新的风险责任人。采用风险分享策略，通常需要向承担机会应对责任的一方支付风险费用。分享措施包括建立合伙关系、合作团队、特殊公司或合资企业来分享机会。 4、提高。提高策略用于提高机会出现的概率和（或）影响。提前采取提高措施通常比机会出现后尝试改善收益更加有效。通过关注其原因，可以提高机会出现的概率；如果无法提高概率，也许可以针对决定其潜在收益规模的因素来提高机会发生的影响。机会提高措施包括为早日完成活动而增加资源。 5、接受。接受机会是指承认机会的存在，但不主动采取措施。此策略可用于低优先级机会，也可用于无法以任何其他方式加以经济有效地应对的机会。接受策略又分为主动或被动方式。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源，以便在机会出现时加以利用；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对机会进行审查，确保其并未发生重大改变。 | 11.5
| 整体项目风险应对策略 | 风险应对措施的规划和实施不应只针对单个项目风险，还应针对整体项目风险。用于应对单个项目风险的策略也适用于整体项目风险 | 11.5
| 威胁应对策略 | 针对威胁，可以考虑下列五种备选策略： 1、上报。如果项目团队或项目发起人认为某威胁不在项目范围内，或提议的应对措施超出了项目经理的权限，威胁通常要上报给其目标会受该威胁影响的那个层级 2、规避。风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁。规避策略可能涉及变更项目管理计划的某些方面，或改变会受负面影响的目标，以便于彻底消除威胁，将它的发生概率降低到零。风险责任人也可以采取措施，来分离项目目标与风险万一发生的影响。规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。有些风险可以通过澄清需求、获取信息、改善沟通或取得专有技能来加以规避。 3、转移。转移涉及到将应对威胁的责任转移给第三方，让第三方管理风险并承担威胁发生的影响。采用转移策略，通常需要向承担威胁的一方支付风险转移费用。风险转移可能需要通过一系列行动才得以实现，包括（但不限于）购买保险、使用履约保函、使用担保书、使用保证书等。也可以通过签订协议，把具体风险的归属和责任转移给第三方。 4、风险减轻。是指采取措施来降低威胁发生的概率和（或）影响。提前采取减轻措施通常比威胁出现后尝试进行弥补更加有效。减轻措施包括采用较简单的流程，进行更多次测试，或者选用更可靠的卖方。还可能涉及原型开发（见 5.2.2.8 节） 5、接受。风险接受是指承认威胁的存在，但不主动采取措施。此策略可用于低优先级威胁，也可用于无法以任何其他方式加以经济有效地应对的威胁。接受策略又分为主动或被动方式。最常见的主动接受策略是建立应急储备，包括预留时间、资金或资源以应对出现的威胁；被动接受策略则不会主动采取行动，而只是定期对威胁进行审查，确保其并未发生重大改变。 | 11.5
| 测试与检查的规划 | 在规划阶段，项目经理和项目团队决定如何测试或检查产品、可交付成果或服务，以满足相关方的需求和期望，以及如何满足产品的绩效和可靠性目标。不同行业有不同的测试与检查，可能包括软件项目的 α 测试和 β 测试、建筑项目的强度测试、制造和实地测试的检查，以及工程的无损伤测试。 | 8.1
| 测试/产品评估 | 测试是一种有组织的、结构化的调查，旨在根据项目需求提供有关被测产品或服务质量的客观信息。测试的目的是找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题。用于评估各项需求的测试的类型、数量和程度是项目质量计划的一部分，具体取决于项目的性质、时间、预算或其他制约因素。测试可以贯穿于整个项目，可以随着项目的不同组成部分变得可用时进行，也可以在项目结束（即交付最终可交付成果）时进行。早期测试有助于识别不合规问题，帮助减少修补不 合规组件的成本。 | 8.3
| 三点式估算 | 通过考虑估算中的不确定性和风险，可以提高持续时间估算的准确性。使用三点估算有助于界定活动持续时间的近似区 三角分布和贝塔分布 期望值和最可能值 区间应该以期望值为中点 三角分布：（最悲观+最可能+最乐观）/3 贝塔分布：（最悲观+最可能*4+最乐观）/6 | 6.4 7.2
| 完工尚需绩效指数 | 完工尚需绩效指数（TCPI）是一种为了实现特定的管理目标，剩余资源的使用必须达到的成本绩效指标，是完成剩余工作所需的成本与剩余预算之比。 | 7.4
| 培训 | 培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动，可以是正式或非正式的，方式包括课堂培训、在线培训、计算机辅助培训、在岗培训（由其他项目团队成员提供）、辅导及训练 培训成本通常应该包括在项目预算中，或者如果增加的技能有利于未来的项目，则由执行组织承担。培训可以由内部或外部培训师来执行。 | 9.4
| 虚拟团队 | 虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性。虚拟团队可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术（如电子邮件、电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等）使虚拟团队成为可行。 在虚拟团队的环境中，沟通规划变得日益重要。可能需要花更多时间，来设定明确的期望、促进沟通、制定冲突解决方法、召集人员参与决策、理解文化差异，以及共享成功喜悦。 | 9.3、9.4