PMP笔记

1	引论	6

1.1	指南概述和目的	6

1.1.1	项目管理标准	6

1.1.2	通用词汇	6

1.1.3	道德与专业行为规范	6

1.2	基本要素	6

1.2.1	项目	6

1.2.2	项目管理的重要性	6

1.2.3	项目、项目集、项目组合以及运营管理之间的关系	6

1.2.4	指南的组合部分	6

1.2.5	裁剪	7

1.2.6	项目管理商业文件	7

2	项目运行环境	7

2.1	概述	7

2.2	事件环境因素	8

2.2.1	组织内部的事业环境因素	8

2.2.2	组织外部的事业环境因素	8

2.3	组织过程资产	8

2.3.1	过程、政策和程序	8

2.3.2	组织知识库	8

2.4	组织系统	8

2.4.1	概述	8

2.4.2	组织治理框架	8

2.4.3	管理要素	8

2.4.4	组织结构类型	8

3	项目经理角色	9

3.1	概述	9

3.2	项目经理定义	9

3.3	项目经理的影响力和范围	9

3.3.1	概述	9

3.3.2	项目	9

3.3.3	组织	9

3.3.4	行业	9

3.3.5	专业学科	9

3.3.6	跨领域	9

3.4	项目经理的能力	9

3.4.1	概述	9

3.4.2	技术项目管理技能	9

3.4.3	战略和商务管理技能	9

3.4.4	领导力技能	9

3.4.5	领导力与管理之比较	10

3.5	执行整合	10

3.5.1	在过程层面执行整合	10

3.5.2	认知导致的整合	10

3.5.3	背景层面的整合	10

3.5.4	整合与复杂性	10

4	项目整合管理	10

4.1	制定项目章程	11

4.1.1	制定项目章程：输入	11

4.1.2	制定项目章程：工具与技术	11

4.1.3	制定项目章程：输出	11

4.2	制定项目管理计划	12

4.2.1	制定项目管理计划：输入	12

4.2.2	制定项目管理计划：工具与技术	12

4.2.3	制定项目管理计划：输出	12

4.3	指导与管理项目工作	13

4.3.1	指导与管理项目工作：输入	13

4.3.2	指导与管理项目工作：工具与技术	13

4.3.3	指导与管理项目工作：输出	13

4.4	管理项目知识	14

4.4.1	管理项目知识：输入	14

4.4.2	管理项目知识：工具与技术	14

4.4.3	管理项目知识：输出	15

4.5	监控项目工作	15

4.5.1	监控项目工作：输入	15

4.5.2	监控项目工作：工具与技术	15

4.5.3	监控项目工作：输出	16

4.6	实施整体变更控制	16

4.6.1	实施整体变更控制：输入	16

4.6.2	实施整体变更控制：工具与技术	18

4.6.3	实施整体变更控制：输出	18

4.7	结束项目或阶段	18

4.7.1	结束项目或阶段：输入	18

4.7.2	结束项目或阶段：工具与技术	19

4.7.3	专家判断	19

4.7.4	数据分析	19

4.7.5	会议	19

4.7.6	结束项目或阶段：输出	19

5	附录(表)	19

5.1	项目、项目集、项目组合	20

5.2	项目管理过程组与知识领域	20

5.3	十大管理知识领域	21

5.3.1	项目整合管理	21

5.3.2	项目范围管理	24

5.3.3	项目进度管理	25

5.3.4	项目成本管理	27

5.3.5	项目质量管理	28

5.3.6	项目资源管理	28

5.3.7	项目沟通管理	29

5.3.8	项目风险管理	29

5.3.9	项目采购管理	29

5.3.10	项目相关方管理	30

5.4	项目管理计划和项目文件	30

引论

指南概述和目的

项目管理标准

通用词汇

道德与专业行为规范

基本要素

项目

项目管理的重要性

项目、项目集、项目组合以及运营管理之间的关系

概述

项目集管理

项目组合管理

运管管理

运营与项目管理

指南的组合部分

项目和开发生命周期

项目阶段

项目关口

项目管理过程

项目管理过程组

项目管理知识领域

项目管理数据和信息

裁剪

项目管理商业文件

项目商业认证

项目效益管理计划

项目章程和项目管理计划

项目成功标准

项目运行环境

概述

事件环境因素

组织内部的事业环境因素

组织外部的事业环境因素

组织过程资产

过程、政策和程序

组织知识库

组织系统

概述

组织治理框架

治理框架

项目组合、项目集和项目治理

管理要素

组织结构类型

组织结构类型

组织杜绝选择的考虑因素

项目管理办公室

项目经理角色

概述

项目经理定义

项目经理的影响力和范围

概述

项目

组织

行业

专业学科

跨领域

项目经理的能力

概述

技术项目管理技能

战略和商务管理技能

领导力技能

人际交往

领导者的品质和技能

权术、权力和办好事情

领导力与管理之比较

领导力风格

个性

执行整合

在过程层面执行整合

认知导致的整合

背景层面的整合

整合与复杂性

项目整合管理

- 项目整合管理的核心概念

- 项目整合管理的发展趋势和新兴实践

- 剪裁时需要考虑的因素

- 在敏捷或适应型环境中需要考虑的因素

制定项目章程

制定项目章程：输入

商业文件

协议

事业环境因素

组织过程资产

制定项目章程：工具与技术

专家判断

数据收集

人际关系与团队技能

会议

制定项目章程：输出

项目章程

假设日志

制定项目管理计划

制定项目管理计划：输入

项目章程

其它过程的输出

事业环境因素

组织过程资产

制定项目管理计划：工具与技术

专家判断

数据收集

人际关系与团队技能

会议

制定项目管理计划：输出

项目管理计划

指导与管理项目工作

指导与管理项目工作：输入

项目管理计划

项目文件

批准的变更请求

事业环境因素

组织过程资产

指导与管理项目工作：工具与技术

专家判断

项目管理信息系统(PMIS)

会议

指导与管理项目工作：输出

可交付成果

工作绩效数据

问题日志

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

组织过程资产更新

管理项目知识

管理项目知识：输入

项目管理计划

项目文件

可交付成果

事业环境因素

组织过程资产

管理项目知识：工具与技术

专家判断

知识管理

信息管理

人际关系与团队技能

管理项目知识：输出

经验教训登记册

项目管理计划更新

组织过程资产更新

监控项目工作

监控项目工作：输入

项目管理计划

项目文件

工作绩效信息

协议

事业环境因素

组织过程资产

监控项目工作：工具与技术

专家判断

数据分析

决策

会议

监控项目工作：输出

工作绩效报告

变更请求

项目文件更新

实施整体变更控制

实施整体变更控制：输入

项目管理计划

项目文件

工作绩效报告

变更请求

事业环境因素

组织过程资产

实施整体变更控制：工具与技术

专家判断

变更控制工具

数据分析

决策

会议

实施整体变更控制：输出

批准的变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

结束项目或阶段

结束项目或阶段：输入

项目章程

项目管理计划

项目文件

验收的可交付成果

商业文件

协议

采购文档

组织过程资产

结束项目或阶段：工具与技术

专家判断

数据分析

会议

结束项目或阶段：输出

项目文件更新

最终产品、服务或成果移交

最终报告

组织过程资产更新

项目范围管理

规划范围管理

规划范围管理：输入

项目章程

项目管理计划

事业环境因素

组织过程资产

规划范围管理：工具与技术

专家判断

数据分析

会议

规划范围管理：输出

范围管理计划

需求管理计划

收集需求

收集需求：输入

项目章程

项目管理计划

项目文件

商业文件

协议

事业环境因素

组织过程资产

收集需求：工具与技术

专家判断

数据收集

数据分析

决策

数据表现

人际关系与团队技能

系统交互图

原型法

收集需求：输出

需求文件

需求跟踪矩阵

定义范围

定义范围：输入

项目章程

项目管理计划

项目文件

事件环境因素

组织过程资产

定义范围：工具与技术

专家判断

数据分析

决策

人际关与团队技能

产品分析

定义范围：输出

项目范围说明书

项目文件更新

创建WBS

创建WBS：输入

项目管理计划

项目文件

事业环境因素

组织过程资产

创建WBS：工具与技术

专家判断

分解

创建WBS：输出

范围基准

项目文件更新

确认范围

确认范围：输入

项目管理计划

项目文件

核实的可交付成果

工作绩效数据

确认范围：工具与技术

检查

决策

确认范围：输出

验收的可交付成果

工作绩效信息

变更请求

项目文件更新

控制范围

控制范围：输入

项目管理计划

项目文件

工作绩效数据

组织过程资产

控制范围：工具与技术

数据分析

控制范围：输出

工作绩效信息

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

项目进度管理

规划进度管理

规划进度管理：输入

项目章程

项目管理计划

事业环境因素

组织过程资产

规划进度管理：工具与技术

专家判断

数据分析

会议

规划进度管理：输出

进度管理计划

定义活动

定义活动：输入

项目管理计划

事业环境因素

组织过程资产

定义活动：工具与技术

专家判断

分解

滚动式规划

会议

定义活动：输出

活动清单

活动属性

里程碑清单

变更请求

项目管理计划更新

排列活动顺序

排列活动顺序：输入

项目管理计划

项目文件

事业环境因素

组织过程资产

排列活动顺序：工具与技术

紧前关系绘图法

确定和整合依赖关系

提前量和滞后量

项目管理信息系统

排列活动顺序：输出

项目进度网络图

项目文件更新

估算活动持续时间

估算活动持续时间：输入

项目管理计划

项目文件

事业环境因素

组织过程资产

估算活动持续时间：工具与技术

专家判断

类比估算

参数估算

三点估算

自下而上估算

数据分析

决策

会议

估算活动持续时间：输出

持续时间估算

估算依据

项目文件更新

制定进度计划

制定进度计划：输入

项目管理计划

项目文件

协议

事业环境因素

组织过程资产

制定进度计划：工具与技术

进度网络分析

关键路径法

资源优化

数据分析

提前量和滞后量

进度压缩

项目管理信息系统

敏捷发布规划

制定进度计划：输出

进度基准

项目进度计划

进度数据

项目日历

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

控制进度

控制进度：输入

项目管理计划

项目文件

工作绩效数据

组织过程资产

控制进度：工具与技术

数据分析

关键路径法

项目管理信息系统

资源优化

提前量和滞后量

进度压缩

控制进度：输出

工作绩效信息

进度预测

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

项目成本管理

规划成本管理

规划成本管理：输入

项目章程

项目管理计划

事业环境因素

组织过程资产

规划成本管理：工具与技术

专家判断

数据分析

会议

规划成本管理：输出

成本管理计划

估算成本

估算成本：输入

项目管理计划

项目文件

事业环境因素

组织过程资产

估算成本：工具与技术

专家判断

类比估算

参数估算

自下而上估算

三点估算

数据分析

项目管理信息系统

决策

估算成本：输出

成本估算

估算依据

项目文件更新

制定预算

制定预算：输入

项目管理计划

项目文件

商业文件

协议

事业环境因素

组织过程资产

制定预算：工具与技术

专家判断

成本汇总

数据分析

历史信息审核

资金限制平衡

融资

制定预算：输出

成本基准

项目资金需求

项目文件更新

控制成本

控制成本：输入

项目管理计划

项目文件

项目资金需求

工作绩效数据

组织过程资产

控制成本：工具与技术

专家判断

数据分析

完工尚需绩效指数

项目管理信息系统

控制成本：输出

工作绩效信息

成本预测

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

项目质量管理

规划质量管理

规划质量管理：输入

项目章程

项目管理计划

项目文件

事业环境因素

组织过程资产

规划质量管理：工具与技术

专家判断

数据收集

数据分析

决策

数据表现

测试与检查的规划

会议

规划质量管理：输出

质量管理计划

质量测量指标

项目管理计划更新

项目文件更新

管理质量

管理质量：输入

项目管理计划

项目文件

组织过程资产

管理质量：工具与技术

数据收集

数据分析

决策

数据表现

审计

面试X的设计

问题解决

质量改进方法

管理质量：输出

质量报告

测试与评估文件

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

控制质量

控制质量：输入

项目管理计划

质量管理计划

批准的变更请求

可交付成果

工作绩效数据

事业环境因素

组织过程资产

控制质量：工具与技术

工具与技术

数据分析

检查

测试/产品评估

数据表现

会议

控制质量：输出

质量控制测试结果

核实的可交付成果

工作绩效信息

变更请求

项目管理计划更新

项目文件更新

项目资源管理

规划资源管理

规划资源管理：输入

规划资源管理：工具与技术

规划资源管理：输出

估算活动资源

估算活动资源：输入

估算活动资源：工具与技术

估算活动资源：输出

获取资源

获取资源：输入

获取资源：工具与技术

获取资源：输出

创建团队

创建团队：输入

创建团队：工具与技术

创建团队：输出

管理团队

管理团队：输入

管理团队：工具与技术

管理团队：输出

控制资源

控制资源：输入

控制资源：工具与技术

控制资源：输出

项目沟通管理

规划沟通

规划沟通：输入

规划沟通：工具与技术

规划沟通：输出

管理沟通

管理沟通：输入

管理沟通：工具与技术

管理沟通：输出

监督沟通

监督沟通：输入

监督沟通：工具与技术

监督沟通：输出

项目风险管理

规划风险管理

规划风险管理：输入

规划风险管理：工具与技术

规划风险管理：输出

识别风险

识别风险：输入

识别风险：工具与技术

识别风险：输出

实施定性风险分析

实施定性风险分析：输入

实施定性风险分析：工具与技术

实施定性风险分析：输出

实施定量风险分析

实施定量风险分析：输入

实施定量风险分析：工具与技术

实施定量风险分析：输出

规范风险应对

规划风险应对：输入

规划风险应对：工具与技术

规划风险应对：输出

实施风险应对

实施风险应对：输入

实施风险应对：工具与技术

实施风险应对：输出

监督风险

监督风险：输入

监督风险：工具与技术

监督风险：输出

项目采购管理

规划采购

规划采购：输入

规划采购：工具与技术

规划采购：输出

实施采购

实施采购：输入

实施采购：工具与技术

实施采购：输出

控制采购

控制采购：输入

控制采购：工具与技术

控制采购：输出

相关方参与管理

识别相关方

识别相关方：输入

识别相关方：工具与技术

识别相关方：输出

规划相关方参与

规划相关方参与：输入

规划相关方参与：工具与技术

规划相关方参与：输出

管理相关方参与

管理相关方参与：输入

管理相关方参与：工具与技术

管理相关方参与：输出

监督相关方参与

监督相关方参与：输入

监督相关方参与：工具与技术

监督相关方参与：输出

附录(表)

项目、项目集、项目组合

| 组织项目管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 项目集 | 项目组合 |
| 01定义 | 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作 | 项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理所无法获得的效益 | 项目组合是为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作的集合 |
| 02范围 | 项目具有明确的目标。范围在整个项目生命周期中是渐进明细的 | 项目集的范围包括其项目集组件的范围。项目集通过确保各项目集组件的输出和成果协调互补，为组织带来效益 | 项目组合的组织范围随着组织战略目标的变化而变化 |
| 03变更 | 项目经理对变更和实施过程做出预期，实现对变更的管理和控制 | 项目集的管理方法是，随着项目集各组件和/或输出的交付，在必要时接受和应用变更，优化效益实现 | 项目组合经理持续监督更广泛内外部环境的变更 |
| 04规划 | 在整个项目生命周期中，项目经理渐进明细高层级信息，将其转化为详细的计划 | 项目集的管理利用高层级计划，跟踪项目集组件的依赖关系和进展。项目集计划也用于在组件层级指导规划 | 项目组合经理建议并维护与总体项目组合有关的必要过程和沟通。 |
| 05管理 | 项目经理为实现项目目标而管理项目团队 | 项目集由项目经理管理，其通过协调项目集组件的活动，确保项目集效益按预期实现 | 项目组合经理可管理或协调项目组合管理人员或对总体项目组合负有报告职责的项目集和项目人员 |
| 06监督 | 项目经理监控项目开展中生产产品、提供服务或成果的工作 | 项目集经理监督项目集组件的进展，确保整体目标、进度计划、预算和项目集效益的实现 | 项目组合经理监督战略变更以及总体资源分配、绩效成果和项目组合风险 |
| 07成功 | 成功通过产品和项目的质量、时间表、预算的依从性以及和客户满意度水平进行衡量 | 项目集的成功通过项目集向组织将会预期效益的能力以及项目集交付所述效益的效率和效果进行衡量 | 成功通过项目组合的总体投资效果和实现的效益进行衡量 |

项目管理过程组与知识领域

| 知识领域 | 项目管理过程组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、启动过程组 | 2、规划过程组 | 3、执行过程组 | 4、监控过程组 | 5、收尾过程组 |
| 4、项目整合管理 | 4.1制定项目章程 | 4.2制定项目管理计划 | 4.3指导与管理项目工作 4.4管理项目知识 | 4.5监控项目工作 4.6实施整体变更控制 | 4.7结束项目或阶段 |
| 5、项目范围管理 |  | 5.1规划范围管理 5.3收集需求 5.3定义范围 5.4创建WBS |  | 5.5确认范围 5.6控制范围 |  |
| 6、项目进度管理 |  | 6.1规划进度管理 6.2定义活动 6.3排列活动顺序 6.4估算活动持续时间 6.5制定进度计划 |  | 6.6控制进度 |  |
| 7、项目成本管理 |  | 7.1规划成本管理 7.2估算成本 7.3制定预算 |  | 7.4控制成本 |  |
| 8、项目质量管理 |  | 8.1规划质量管理 | 8.2管理质量 | 8.3控制质量 |  |
| 9、项目资源管理 |  | 9.1规划资源管理 9.2估算活动资源 | 9.3获取资源 9.4建设团队 9.5管理团队 | 9.6控制资源 |  |
| 10、项目沟通管理 |  | 10.1规划沟通管理 | 10.2管理沟通 | 10.3监督沟通 |  |
| 11、项目风险管理 |  | 11.1规划风险管理 11.2识别风险 11.3实施定性风险分析 11.4实施定量风险分析 11.5规划风险应对 | 11.6实施风险应对 | 11.7监督风险 |  |
| 12、项目采购管理 |  | 12.1规划采购 | 12.2实施采购 | 12.3控制采购 |  |
| 13、项目相关方管理 | 13.1识别相关方 | 13.2规划相关方参与 | 13.3管理相关方参与 | 13.4监督相关方参与 |  |

十大管理知识领域

项目整合管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-项目整合管理 | 1、制定项目章程 | 1、商业文件 ●商业认证 ●效益管理计划 2、协议 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●焦点小组 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●引导 ●会议管理 4、会议 | 1、项目章程 2、假设日志 |
|  | 2、制定项目管理计划 | 1、项目章程 2、其它过程的输出 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●核对单 ●焦点小组 ●访谈 3、人际关系与团队技能 ●冲突管理 ●引导 ●会议管理 ●会议 | - 项目管理计划 |
|  | 3、指导与管理项目工作 | 1、项目管理计划 ●任何组件 2、项目文件 ●变更日志 ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●项目沟通记录 ●项目进度计划 ●需求跟踪矩阵 ●风险登记册 ●风险报告 3、批准的变更请求 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、项目管理信息系统 3、会议 | 1、可交付成果 2、工作绩效数据 3、问题日志 4、变更请求 5、项目管理计划更新 ●任何组件 - 项目文件更新 ●活动清单 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●需求文件 ●风险登记册 ●相关方登记册 7组织过程资产更新 |
|  | 4、管理项目知识 | - 项目管理文件 ●所有组件 - 项目文件 ●经验教训登记册 ●项目团队派工单 ●资源分解结构 ●供方选择标准 ●相关方登记册 - 可交付成果 - 事业环境因素 - 组织过程资产 | - 专家判断 - 知识管理 - 信息管理 - 人际关系与团队技能 ●积极倾听 ●引导 ●领导力 ●人际交往 ●政治意识 | - 经验教训登记册 - 项目管理计划更新 ●任何组件 - 组织过程资产更新 |
|  | 5、监控项目工作 | - 项目管理文件 ●所有组件 - 项目文件 ●假设日志 ●估算依据 ●成本预测 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●质量报告 ●风险登记册 ●风险报告 ●进度预测 - 工作绩效信息 - 协议 4、事业环境因素 - 组织过程资产 | - 专家判断 - 数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 ●挣值分析 ●根本原因分析 ●趋势分析 ●偏差分析 - 决策 - 会议 | - 工作绩效报告 - 变更请求 - 项目管理计划更新 ●任何组件 - 项目文件更新 ●成本预测 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●风险登记册 ●进度预测 |
|  | 6、实施整体变更控制 | - 项目管理计划 ●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 - 项目文件 ●估算依据 ●需求跟踪矩阵 ●风险报告 - 工作绩效报告 - 变更请求 - 事业环境因素 - 组织过程资产 | - 专家判断 - 变更控制工具 - 数据分析 ●备选方案分析 ●成本效益分析 - 决策 ●投票 ●独裁型决策制定 ●多标准决策分析 - 会议 | - 批准的变更请求 - 项目管理计划更新 ●任何组件 - 项目文件更新 ●变更日志 |
|  | 7、结束项目或阶段 | - 项目章程 - 项目管理计划 ●所有组件 - 项目文件 ●假设日志 ●估算依据 ●变更日志 ●问题日志 ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●项目沟通记录 ●项目控制测量结果 ●质量报告 ●需求文件 ●风险登记册 ●风险报告 - 验收的可交付成果 - 商业文件 ●商业认证 ●效益管理计划 - 协议 - 采购文档 - 组织过程资产 | - 专家判断 - 数据分析 ●文件分析 ●回归分析 ●趋势分析 ●偏差分析 - 会议 | - 项目文件更新 ●经验教训登记册 - 最终产品、服务或成果移交 - 最终报告 - 组织过程资产更新 |

项目范围管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-项目范围管理 | 1、规划范围管理 | 1、项目章程 2、项目管理计划 ●质量管理计划 ●项目生命周期描述 ●开发方法 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、会议 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划 |
|  | 2、收集需求 | 1、项目章程 2、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●相关方参与计划 - 项目文件 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●相关方登记册 - 商业文件 ●商业论证 5、协议 6、事业环境因素 7、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 ●头脑风暴 ●访谈 ●焦点小组 ●问卷调查 ●标杆对照 - 数据分析 ●文件分析 - 决策 ●投票 ●多标准决策分析 - 数据表现 ●亲和图 ●思维导图 - 人际关系与团队技能 ●名义小组技术 ●观察/交谈 ●引导 7、系统交互图 8、原型法 | 1、需求文件 2、需求跟踪矩阵 |
|  | 3、定义范围 | 1、项目章程 2、项目管理计划 ●范围管理计划 3、项目文件 ●假设日志 ●需求文件 ●风险登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 ●备选方案分析 3、决策 ●多标准决策分析 4、人际关系与团队技能 ●引导 5、产品分析 | - 项目范围说明书 - 项目文件更新 ●假设日志 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 ●相关方登记册 |
|  | 4、创建WBS | 1、项目管理计划 ●范围管理计划 - 项目文件 ●项目范围说明书 ●需求文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分解 | 1、范围基准 2、项目文件更新 ●假设日志 ●需求文件 |
|  | 5、确认范围 | 1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●范围基准 - 项目文件 ●经验教训登记册 ●质量报告 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 - 核实的可交付成果 - 工作绩效数据 | - 检查 - 决策 ●投票 | - 验收的可交付成果 - 工作绩效信息 - 变更请求 - 项目文件更新 ●经验教训登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 |
|  | 6、控制范围 | 1、项目管理计划 ●范围管理计划 ●需求管理计划 ●变更管理计划 ●配置管理计划 ●范围基准 ●绩效测试基准 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、数据分析 ●偏差分析 ●趋势分析 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划变更 ●范围管理计划 ●范围基准 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 - 项目文件更新 ●经验教训登记册 ●需求文件 ●需求跟踪矩阵 |

项目进度管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-项目进度管理 | 1、规划进度管理 | 1、项目章程 2、项目管理计划 ●范围管理计划 ●开发方法 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、进度管理计划 |
|  | 2、定义活动 | 1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、事业环境因素 3、组织过程资产 | 1、专家判断 2、分解 3、滚动式规划 4、会议 | 1、活动清单 2、活动属性 3、里程碑清单 4、变更请求 5、项目管理计划更新 ●进度基准 ●成本基准 |
|  | 3、排列活动顺序 | 1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●活动属性 ●活动清单 ●假设日志 ●里程碑清单 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、紧前关系绘图法 2、确定和整合依赖关系 3、提前量和满后量 4、项目管理信息系统 | 1、项目进度网络图 2、项目文件更新 ●活动属性 ●活动清单 ●假设日志 ●里程碑清单 |
|  | 4、估算活动持续时间 | 1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●活动属性 ●活动清单 ●假设日志 ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●项目团队派工单 ●资源分解结构 ●资源日历 ●资源需求 ●风险登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、三点估算 5、自下而上估算 6、数据分析 ●备选方案分析 ●储备分析 7、决策 8、会议 | 1、持续时间估算 2、估算依据 3、项目文件更新 ●活动属性 ●假设日志 ●经验教训登记册 |
|  | 5、制定进度计划 | 1、项目管理计划 ●进度管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●活动属性 ●活动清单 ●假设日志 ●估算依据 ●持续时间估算 ●经验教训登记册 ●里程碑清单 ●项目进度网络图 ●项目团队派工单 ●资源日历 ●资源需求 ●风险登记册 3、协议 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、进度网络分析 2、关键路径法 3、资源优化 4、数据分析 ●假设情景分析 ●模拟 5、提前量和满后量 6、进度压缩 7、项目管理信息系统 8、敏捷发布规划 | 1、进度基准 2、项目进度计划 3、进度数据 4、项目日历 5、变更请求 6、项目管理计划更新 ●进度管理计划 ●成本基准 7、项目文件更新 ●活动属性 ●假设日志 ●持续时间估算 ●经验教训登记册 ●资源需求 ●风险登记册 |
|  | 6、控制进度 | 1、项目管理计划 ●进度管理计划、 ●进度基准 ●范围基准 ●绩效测量基准 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●项目日历 ●资源日历 ●进度数据 3、工作绩效数据 4、组织过程资产 | 1、数据分析 ●挣值分析 ●迭代燃尽图 ●绩效审查 ●趋势分析 ●偏差分析 ●假设情况分析 2、关键路径法 3、项目管理信息系统 4、资源优化 5、提前量和滞后量 6、进度压缩 | 1、工作绩效信息 2、进度预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●进度管理计划 ●进度基准 ●成本基准 ●绩效测量基准 5、项目文件更新 ●假设日志 ●估算依据 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●资源日历 ●风险登记册 ●进度数据 |

项目成本管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-项目成本管理 | 1、规划成本管理 | 1、项目章程 2、项目管理计划 ●进度管理计划 ●风险管理计划 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 3、会议 | 1、成本管理计划 |
|  | 2、估算成本 | 1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●质量管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●经验教训登记册 ●项目进度计划 ●资源需求 ●风险登记册 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、类比估算 3、参数估算 4、自下而上估算 5、三点估算 6、数据分析 ●备选方案分析 ●储备分析 ●质量成本 7、项目管理信息系统 8、决策 ●投票 | 1、成本估算 2、估算依据 3、项目文件更新 ●假设日志 ●经验教训登记册 |
|  | 3、制定预算 | 1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●资源管理计划 ●范围基准 2、项目文件 ●估算依据 ●成本估算 ●项目进度计划 ●风险登记册 3、商业文件 ●商业论证 ●效益管理计划 4、协议 5、事业环境因素 6、组织过程资产 | 1、专家判断 2、成本汇总 3、数据分析 ●储备分析 4、历史信息审核 5、资金限制平衡 6、融资 | 1、成本基准 2、项目资金需求 3、项目文件更新 ●成本估算 ●项目进度计划 ●风险登记册 |
|  | 4、控制成本 | 1、项目管理计划 ●成本管理计划 ●成本基准 ●绩效测量基准 2、项目文件 ●经验教训登记册 3、项目资源需求 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据分析 ●挣值分析 ●偏差分析 ●趋势分析 ●储备分析 3、完工尚需绩效指数 4、项目管理信息系统 | 1、工作绩效信息 2、成本预测 3、变更请求 4、项目管理计划更新 ●成本管理计划 ●成本基准 ●绩效测量基准 6、项目文件更新 ●假设日志 ●估算依据 ●成本估算 ●经验教训登记册 ●风险登记册 |

项目质量管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-项目质量管理 | 1、规划质量管理 | 1、项目章程 2、项目管理计划 需求管理计划 风险管理计划 相关方参与计划 范围基准 3、项目文件 假设日志 需求文件 需求跟踪矩阵 风险登记册 相关方登记册 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、专家判断 2、数据收集 标杆对照 头脑风暴 访谈 3、数据分析 成本效益分析 质量成本 4、决策 多标准决策分析 5、数据表现 流程图 逻辑数据模型 矩阵图 思维导图 6、测试与检查的规划 7、会议 | 1、质量管理计划 2、质量测量指标 3、项目管理计划更新 风险管理计划 范围基准 4、项目文件更新 经验教训登记册 需求跟踪矩阵 风险登记册 相关方登记册 |
|  | 2、管理质量 |  |  |  |
|  | 3、控制质量 |  |  |  |

项目资源管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-项目资源管理 | 1、规划资源管理 |  |  |  |
|  | 2、估算活动资源 |  |  |  |
|  | 3、获取资源 |  |  |  |
|  | 4、建设团队 |  |  |  |
|  | 5、管理团队 |  |  |  |
|  | 6、控制资源 |  |  |  |

项目沟通管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-项目沟通管理 | 1、规划沟通管理 |  |  |  |
|  | 2、管理沟通 |  |  |  |
|  | 3、监督沟通 |  |  |  |

项目风险管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-项目风险管理 | 1、规划风险管理 |  |  |  |
|  | 2、识别风险 |  |  |  |
|  | 3、实施定性风险分析 |  |  |  |
|  | 4、实施定量风险分析 |  |  |  |
|  | 5、规划风险应对 |  |  |  |
|  | 6、实施风险应对 |  |  |  |
|  | 7、监督风险 |  |  |  |

项目采购管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-项目采购管理 | 1、规划采购管理 |  |  |  |
|  | 2、实施采购管理 |  |  |  |
|  | 3、控制采购管理 |  |  |  |

项目相关方管理

| 名称 | 子类 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13项目相关方管理 | 1、识别相关方 |  |  |  |
|  | 2、规划相关方参与 |  |  |  |
|  | 3、管理相关方参与 |  |  |  |
|  | 4、监督相关方参与 |  |  |  |

项目管理计划和项目文件

| 项目管理计划 | 项目文件 |  |
| --- | --- | --- |
| 1、范围管理计划 | 1、活动属性 | 19、质量控制测量结果 |
| 2、需求管理计划 | 2、活动清单 | 20、质量测量指标 |
| 3、进度管理计划 | 3、假设日志 | 21、质量报告 |
| 4、成本管理计划 | 4、估算依据 | 22、需求文件 |
| 5、质量管理计划 | 5、变更日志 | 23、需求跟踪矩阵 |
| 6、资源管理计划 | 6、成本估算 | 24、资源分析结构 |
| 7、沟通管理计划 | 7、成本预测 | 25、资源日志 |
| 8、风险管理计划 | 8、持续时间估算 | 26、资源需求 |
| 9、采购管理计划 | 9、问题日志 | 27、风险登记册 |
| 10、相关方参与计划 | 10、经验教训登记册 | 28、风险报告 |
| 11、变更管理计划 | 11、里程碑清单 | 29、进度数据 |
| 12、配置管理计划 | 12、物质资源分配单 | 30、进度预测 |
| 13、范围基准 | 13、项目日历 | 31、相关方登记册 |
| 14、进度 | 14、项目沟通记录 | 32、团队章程 |
| 15、成本基准 | 15、项目进度计划 | 33、测试与评估文件 |
| 16、绩效测量基准 | 16、项目进度网络图 |  |
| 17、项目生命周期描述 | 17、项目范围说明书 |  |
| 18、开发方法 | 18、项目团队派工单 |  |

工具与技术分类和索引

| 工具与技术 | 知识领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整合 | 范围 | 进度 | 成本 | 质量 | 资源 | 沟通 | 风险 | 采购 | 相关方 |
| 数据收集工具与技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标杆对照 |  | 5.2 |  |  | 8.1 |  |  |  |  | 13.2 |
| 头脑风暴 | 4.1 4.2 | 5.2 |  |  | 8.1 |  |  | 11.2 |  | 13.1 |
| 核查表 |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |
| 焦点小组 | 4.1 4.2 | 5.2 |  |  | 8.2 8.3 |  |  |  |  |  |
| 访谈 | 4.1 4.2 | 5.2 |  |  | 8.1 |  |  | 11.2 11.3 11.4 11.5 |  |  |
| 市场调查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |  |
| 问卷和调查 |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 统计抽样 |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |
| 数据分析工具与技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备份方案分析 | 4.5 4.6 | 5.1 5.4 | 6.1 6.4 | 7.1 7.2 | 8．2 | 9.2 9.6 |  | 11.5 |  | 13.4 |
| 其它风险参数评估 |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |  |  |
| 假设条件和制约因素分析 |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |  |  |
| 质量成本 |  |  |  | 7.2 | 8.1 |  |  |  |  |  |
| 成本效益分析 | 4.5 4.6 |  |  |  | 8.1 | 9.6 |  | 11.5 |  |  |
| 决策树分析 |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |  |  |
| 文件分析 | 4.7 | 5.2 |  |  | 8.2 |  |  | 11.2 |  | 13.1 |
| 挣值分析 | 4.5 |  | 6.5 | 7.4 |  |  |  |  | 12.3 |  |
| 影响图 |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |  |  |
| 迭代燃尽图 |  |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自制或外购分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |  |
| 绩效审查 |  |  | 6.6 |  | 8.3 | 9.6 |  |  | 12.3 |  |
| 过程分析 |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 建议书评估 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |
| 回归分析 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储备分析 |  |  | 6.4 | 7.2 7.3 7.4 |  |  |  | 11.6 |  |  |
| 风险数据质量评估 |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |  |  |
| 根本原因分析 | 4.5 |  |  |  | 8.2 8.3 |  |  | 11.2 |  | 13.2 13.4 |
| 敏感性分析 |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |  |  |
| 模拟 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 11.4 |  |  |
| 相关方分析 |  |  |  |  |  |  |  | 11.1 |  | 13.1 13.4 |
| SWOT分析 |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |  | 13.2 |
| 技术绩效分析 |  |  |  |  |  |  |  | 11.7 |  |  |
| 趋势分析 | 4.5 4.7 | 5.6 | 6.6 | 7.4 |  | 9.6 |  |  | 12.3 |  |
| 偏差分析 | 4.5 4.7 | 5.6 | 6.6 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |
| 假设情景分析 |  |  | 6.5 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 亲和图 |  | 5.2 |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 因果图 |  |  |  |  | 8.2 8.3 |  |  |  |  |  |
| 控制图 |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |
| 流程图 |  |  |  |  | 8.2 8.3 |  |  |  |  |  |
| 层级图 |  |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  |
| 直方图 |  |  |  |  | 8.2 8.3 |  |  |  |  |  |
| 逻辑数据模型 |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |
| 矩阵图 |  |  |  |  | 8.1 8.2 |  |  |  |  |  |
| 矩阵基础图 |  |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  |
| 思维导图 |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |
| 概率和影响矩阵 |  |  |  |  |  |  |  | 11.3 |  |  |
| 散点图 |  |  |  |  | 8.2 8.3 |  |  |  |  |  |
| 相关方参与度评估矩阵 |  |  |  |  |  |  | 10.1 10.3 |  |  | 13.2 13.4 |
| 相关方映射分析/表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 面向文本的格式 |  |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  |
| 决策工具与技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多标准决策分析 | 4.6 | 5.2 5.3 |  |  | 8.1 8.2 | 9.3 |  | 11.5 |  | 13.4 |
| 投票 | 4.5 4.6 | 5.2 5.3 | 6.4 | 7.2 |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 沟通技巧工具与技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反馈 |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 13.4 |
| 演示 |  |  |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 13.4 |